Приложение 2

(Шаблон) 
Паспорт проекта по улучшению в медицинской организации

«Название проекта»
	УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач: 
________________________ФИО
                        (подпись)
Общие данные:
Заказчик: главный врач Ф.И.О.
Процесс: 
Границы процесса:
   Начало: 
   Окончание: 
Руководитель проекта: должность, Ф.И.О.
Команда проекта: должность, Ф.И.О.



	СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Регионального центра компетенций
Свердловской области
________________________Ф.И.О.
                                                                                   (подпись)

Обоснование:
1. 
2. 
3. 

	Цели:

	Наименование цели, ед. изм.
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Эффекты:
1. 
2. 

	Сроки:
1. Защита паспорта проекта: (дата)
2. Анализ текущей ситуации: (дата с … по…)
   -разработка текущей карты процесса (дата с … по…)
   -поиск и выявление проблем (дата с … по…)
   -разработка целевой карты процесса (дата с … по…)
   -разработка тактического плана реализации проекта (дата с … по…)
Kick-off - (дата)
3. Внедрение улучшений (дата с … по…) 
4. Мониторинг устойчивости (дата с … по…)
5. Закрытие проекта: (дата)




(ПРИМЕР)
Паспорт проекта

«Сокращение времени ожидания пациентом записи на проведение инструментального исследования (кольпоскопия, УЗИ)»
в ________________ ГАУЗ СО «_______________________»
г. _____, ул. ________, _

	УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач: 
________________________Аааааааааа АА
                        (подпись)
Общие данные:
Заказчик: главный врач Аааааааааа АА
Процесс: Диагностические исследования
Границы процесса: 
   Начало: получение направления на проведение исследования 
   Окончание: окончание исследования
Руководитель проекта: зав. ___________, Ннннннннн НН.
Команда проекта: врачи ____________ (Ввввввввввв ВВ., Ддддддддд ДД, Зззззззззззз ЗЗ, Ккккккккк КК.)
	СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Регионального центра компетенций
 Свердловской области
________________________Ф.И.О.
(подпись)

Обоснование:
1. Длительное ожидание исследования
2. Отсутствие возможности удалённой записи
3. Недостаточная удовлетворённость пациентов длительностью времени ожидания.


	Цели: удовлетворённость пациента

	Наименование цели, ед.изм.
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение срока ожидания пациентом исследования, дни
	12 
	1 

	Сокращение времени ожидания перед кабинетом, где проводится исследование, мин
	50
	10 

	
	
	


Эффекты:
1. Равномерное распределение нагрузки на врачей
2. Исключение необходимости повторного исследования
3. Единая электронная запись пациента

	Сроки:
1. Защита паспорта проекта: (04.03.2025 г)
2. Анализ текущей ситуации: (с 25.03.2025 по 28.04.2025)
   -разработка текущей карты процесса (25.03.2025-28.04.2025)
   -поиск и выявление проблем (05.04.2025-09.04.2025)
   -разработка целевой карты процесса (12.04.2025-16.04.2025)
   -разработка тактического плана реализации проекта (19.04.2025-28.04.2025)
Kick-off – 28.04.2025
3. Внедрение улучшений (с 29.04.2025 по 07.07.2025) 
4. Мониторинг устойчивости (08.07.2025-03.08.2025)
[bookmark: _GoBack]5. Закрытие проекта (04.08.2025)



